議題２

令和５年度事業実施計画について（案）

１　事業概要

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを令和５年５月８日から季節性インフルエンザと同じ「５類」に引き下げることを政府が決定したと報じられたが、寺泊水族博物館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年度と同様に館内の消毒や換気、アルコール消毒液の設置等、基本的な感染予防対策を徹底しながら、運営を行う。

令和５年度は例年並みの事業を計画しており、熱中！感動！夢づくり教育推進事業、体験展示・普及活動・職場体験・博物館実習生等の受入は新型コロナウイルスの感染の状況を考慮しながら柔軟に実施を判断する。

ダイバーの餌づけショーやテッポウウオの射撃ショーを従来どおり土日を含めて実施する。

２　新型コロナウイルス感染予防対策

・手指消毒用アルコールの設置

入口をはじめ各階にそれぞれ設置する。

・館内の消毒

アルコールや次亜塩素酸水（有効塩素濃度80ppm）を使用し、トイレの扉、ドアノブ、便座、蛇口、手すり、エレベーターのボタン等の消毒を実施する（１日３回）。

・換気

１階から４階の出入り口、非常口、排煙窓等13か所を適宜開放する。

・職員の感染症予防対策

マスクの着用、こまめな手洗い、飼育室等の消毒、掃除の徹底を図る。

・来館者に対し、感染予防のための協力のお願い掲示板を設置（入口）

・繁忙期における混雑（密集）回避対策

ホームページに館内の現在の入館者数を表示して、混雑状況をお知らせし、入館者の分散を促す。

３　誘客宣伝事業

・特別展示や新しい展示、催し等の都度、マスメディアへ向けた情報発信、情報提供を積極的に行い、話題あふれる活動、事業を展開する。また、寺泊水族博物館公式Twitterを開設し、当館の話題だけではなく、寺泊地域の情報など様々な情報も発信できるように取り組んでいく。

・これまでリピーター増加対策として実施し、年々利用実績が増加している「観覧料割引券付きレシートによる割引」を令和５年度も引き続き実施する。レシート割引と併せてスタンプカードも継続し、リピーター増加対策を強化する。入館スタンプをためるともらえる記念品や餌やり体験などの特典の充実を図り、リピーターの確保に努める。

・冬期間の「中学生以下観覧料無料キャンペーン」を継続して実施する。（令和６年１月６日～２月29日）

- ４　活動事業

- 熱中！感動！夢づくり教育推進事業

  - 「親子わくわく魚ランド」の実施

水族博物館の舞台裏の見学やミズダコやピラニアなどの飼育生物の餌作り、餌やり体験をとおして、水族館の仕組みや水生生物の行動などを観察する。

・夏　季：令和５年７月25日～８月22日までの毎週火曜日　（５回）

・秋　季：令和５年９月３日～11月12日までの日曜日　（７回）

  - 「移動水族博物館」の実施

- 水生生物の飼育体験をとおし、生物の生態等を観察することで、生物に対する興味や接し方、観察力の育成を図ることを目的に実施する。

年間２校（春季、秋季に１校ずつ）の市内小学校での実施予定。

- 体験展示・企画展の開催

  - 体験展示

タイトル：魚のお医者さん・ガラルファ(ドクターフィッシュ）で足湯体験

期　　間：令和５年７月15日(土)～９月24日(日)

内　　容：多くの方に話題を提供し、水生生物に対する興味や関心を深め、水生生物との触れあいを目的に、水槽に手を入れると皮ふの角質を食べてくれる魚・ガラルファにスポットを当て、水深の浅い大型水槽で足湯をするとガラルファが吸い付いて、肌をきれいにしてくれる体験型の特別展示を実施する。体験をとおしてガラルファの生態の不思議さに関心を深めてもらう。昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止したが、本年度は実施する予定。

・展示魚類：ガラルファ800尾

場　　所：２階タッチプール

  - 企画展

・「最近よく聞く“ＳＤＧs”ってなあに？」

期間：令和５年９月～11月

内容：近年、「ＳＤＧs」という言葉はテレビや新聞、学校で聞いたことがあるという人も多く、認知度は上がっている。しかし、その一方でＳＤＧsの内容や実際に個人で具体的な行動を実践している人は少ない状況である。

そこで、ＳＤＧsに関する基礎知識を啓発する目的でパネル解説を行う。その中で長岡市や地元企業の取り組み事例等も併せて紹介する。学校教育においてＳＤ　　　　　Ｇsはとても関心の高い分野であることから、解説プログラムとして活用も　　　　　期待できる。

・クリスマスや正月など季節、行事にあった企画展示を行い、情報発信に努める。

- 普及活動・催しの実施

  - 水生生物探索会

長岡市の自然環境の中で生息している水生生物の探索体験や水辺の環境観察などをとおして、親子に水生生物、自然環境への関心、理解を深めてもらう。

・タツノオトシゴを探そう！日本海体験

令和５年７月23日(日)・30日(日)・８月６日(日)・20日(日)

・ビーチコーミング・日本海体験

令和５年10月22日(日)、11月５日(日)・26日(日)

計７回実施予定

  - 動物ふれあい教室

・サメにどきどきタッチ(ガイドツアー)

水族博物館で飼育している小型のサメに触れてもらい、サメ肌の体験などをとおしてサメの繁殖、生態についてわかりやすく解説する。

令和５年４月15日（土）～６月18日（日）までの毎週土・日及び祝日（23回実施予定）

・ケヅメリクガメと遊ぼう

水族博物館の屋外で体重20kg、甲長60cmのケヅメリクガメにクローバーなどの給餌体験をしたり、カメについてのクイズに挑戦してもらい、ウミガメ、リクガメ、淡水性のカメについてわかりやすく解説する。

令和５年７月８日（土）～９月24（日）毎週土・日及び祝日（27回実施予定）

  - ダイバーによる餌付けショー

餌付けショ－については観覧者にさらに喜んでもらえるように、餌のやり方を変えてみるなど、観覧者の反応を見ながらショーの内容が魅力的となるよう努める。また、クリスマスシーズンには恒例のサンタダイバーを実施する。

  - スポット解説

積極的に係員が来館者に声かけを行い、希望者に飼育生物の解説を10分程度行う。

  - 出張展示・講話の協力

各支所の産業祭り等や保育園、小学校の依頼により、タッチプール、リクガメ等の出張展示や水生生物の講話に協力する。

  - 大人限定水族博物館バックヤードツアー

大人を対象にした水族博物館バックヤードツアーで、水族館の仕組みや活動を紹介したり、水生生物の生態、日本海の生物、環境問題等を解説と体験をとおして、長岡の自然や生物についての理解や興味を深めてもらうことを目的として実施する。

令和５年４月から毎月第三日曜日（８月を除く、11回実施予定）

（４）調査研究活動

・モリアオガエル生息調査（長岡市内　６月）

・ホトケドジョウ生息調査（長岡市内　７月）

・アマモ（海草）の生育調査（水族博物館脇　4月～12月）

・淡水生物生息調査（寺泊年友地域　７月）

・漂着生物調査（寺泊の各海岸　周年）

（５）職場体験・総合学習等の受入れ

申し出により、逐次対応する。

（６）博物館実習生・学外実習生の受入れ

申し出により、逐次対応する。

- （７）裏方探検及び魚に関する相談

申し出により、逐次対応する。。

（８）水族博物館の新しい取り組み

① 館内Wi-Fiの整備と活用

来館者の利便性を高めるため、館内にWi-Fiの環境整備をする。その活用として水槽に貼付したＱＲコードを来館者がスマートフォン等で読み込み、飼育生物の珍しい映像や解説動画（多言語に対応）等を通信料の負担なく見られるようにする。また、現在、導入している紙のスタンプカードをスタンプカードアプリに切り替えることなども検討し、デジタル環境整備を進める。

② 水族博物館ホームページやＳＮＳの活用

令和４年３月にホームページをリニューアルし、イベントや話題の発信、館内の混雑状況の配信、SNS（公式Twitter）の活用など、魅力ある情報を提供する。

③　学校教員向け水族博物館活用講座の開催

学校側が水族博物館の活用法を知る機会を増やし、学校からの利用を維持・促進していくことを目的に、市内外の教員向け「水族博物館活用講座」を開催する。スライドを用いた水族博物館の学校授業での活用事例や体験学習などを紹介する。

④ 水族博物館オリジナルグッズの製作と頒布（継続）

現在３階にある売店（西山製菓）の開店日数は約150日と一年の半分ほどしかなく、来館者からオリジナルグッズ販売の希望が寄せられているため、水族博物館の新しい魅力の創出、歳入確保の観点から、新設した券売窓口にオリジナルグッズの展示と頒布を令和３年度から始めており、頒布成績が好調なことから、令和５年度は新しいグッズの開発を検討しながら頒布向上に努める。

題題３

水族博物館整備事業の計画（概要）について

１　水族博物館整備事業の実施状況と計画について

（１）令和４年度実施状況

・変圧器絶縁油取替修繕（４月、10月）

・浴室修繕（7月）

・ペンギンプールフェンス修繕（９月）

・キュービクル内高圧設備機器取替修繕（10月）

・ペンギンプールろ過設備改修工事（10月～12月）

・寒帯系予備水槽ろ過設備改修工事（10月～12月）

（２）今後の水族博物館改修・整備等の計画

・令和５年度予算に劣化により停電事故の恐れのある引込用高圧ケーブル更新工事設計委託や腐食の著しいペンギン第２プール（旧アザラシプール）の観覧面改修工事などを計上した。水族博物館整備については、今後も必要最低限度のものとする。

・今後の方向性については、水族博物館協議会のこれまでの意見も踏まえ、水族博物館構想の策定に向けて、寺泊支所、教育委員会等が連携して検討作業を進める。